## Opis
Text Transformer
Dla osób pracujących z danymi tekstowymi nasza aplikacja Text Transformer umożliwi transformacje danych tekstowych (np. zmiana wielkości liter, eliminacja duplikatów, itd.). Aplikacja będzie dostępna poprzez GUI a także zdalne API dzięki czemu będzie można ją zintegrować z istniejącymi narzędziami.

## Product Backlog
Element rejestru produktu | Ważność | Pracochłonność | Business Value (BV) | Kryteria akceptacji
Jako twórca aplikacji mogę wywołać transformację zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami | 15 | 15 | 1 | o Wejście w postaci tekstu oraz sekwencji transformacji (nazwy) o Wejście i wyjście w formacie JSON o REST API umożliwia uruchomienie dowolnej aktualnie zaimplementowanej transformacji oraz sekwencji transformacji
Jako użytkownik mogę zmianać wielkości liter – zestaw trzech transformacji (upper, lower, capitalize) | 12 | 3 | 0.5 | o Zmiana wielkości liter – zestaw trzech transformacji (upper, lower, capitalize) • upper - wszystkie litery na wielkie: upper -> UPPER • lower – wszystkie litery na małe: Lower -> lower • capitalize – pierwsza litera w każdym wyrazie na wielką: capitalize text -> Capitalize Text • Wsparcie dla liter z alfabetu angielskiego (UTF-8)
Jako użytkownik mogę odwracać ciąg znaków z zachowaniem wielkości liter na konkretnych pozycjach (inverse) | 10 | 5 | 0.5 | • Zachowanie pozycje wielkich i małych liter: MirEk -> KerIm • Odwrócenie ciągu znaków • Wsparcie dla wszystkich znaków UTF-8
Jako użytkownik mogę zamieniać liczby na tekst w języku polskim (Wpłać 100 złotych -> wpłać sto złotych) – wsparcie zakresu liczb do negocjacji | 10 | 10 | 1 | • zamiana liczb całkowitych do 1000 • zamiana liczb zmiennoprzecinkowych do części setnych
Jako użytkownik mogę o zamieniać wybrane (predefiniowane) słowa na skróty (Pieczywo to na przykład chleb i bułki -> Pieczywo to np. chleb i bułki) – zakres obsługiwanych skrótów do negocjacji | 10 | 2 | 0.5 | • Rozwinięcie skrótu: na przykład -> np. • Rozwinięcie skrótu: między innymi -> m.in. • Rozwinięcie skrótu: i tym podobne -> itd. • Działa niezależnie od wielkości liter
Jako użytkownik mogę rozwijać wybrane skróty do pełnych postaci (Pan Prof. spóźnił się na zajęcia -> Pan Profesor spóźnił się na zajęcia) | 10 | 2 | 0.5 | • prof. -> profesor • dr -> doktor • np. -> na przykład • itd. -> i tym podobne • Zachowuje wielkość liter: Np. -> Na przykład
Jako użytkownik mogę przekształcać tekst do formatu wspieranego przez Latex (znaki specjalne) -> (John Smith & Sons -> John Smith \& Sons) | 2 | 2 | 0.5 | • & -> \& • $ -> \$
Jako użytkownik mogę eliminować powtarzające się wyrazy w bezpośrednim sąsiedztwie (Wyślij do do mnie wiadomość -> Wyślij do mnie wiadomość) | 1 | 5 | 1 | • Zamiana dwóch powtarzających się wyrazów na jeden: do do -> do • Zamiana dowolnej liczby powtarzających się wyrazów: do do do -> do • Zamiana wszystkich powtórzeń w ramach tekstu: do do po po -> do po • Działa prawidłowo dla wszystkich znaków UTF-8
Jako użytkownik mogę skorzystać z aplikacji za pomocą interfejsu użytkownika |  | 0 |  | Do późniejszej negocjacji
44

## Sprint Backlog #1
Cel sprintu:
Element rejestru produktu | Zadania | Pracochłonność
Ustalenie kontroli wersji |  | 1
1 | Tworzenie repozytorium na githubie | 0.5
2 | Ustawienie automatycznej kompilacji | 0.5
Modyfikacja pliku pom.xml |  | 1
1 | Modyfikacja | 1
Jako twórca aplikacji mogę wywołać transformację zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami |  | 15
1 | Analiza i poznawanie przykładowej architektury REST | 5
2 | Implementacja i dostosowanie interfejsów | 8
3 | Analiza błędów i wprowadzanie poprawek | 2
Jako użytkownik mogę zmianać wielkości liter – zestaw trzech transformacji (upper, lower, capitalize) |  | 3
1 | Implementacja | 2
2 | Analiza błędów i wprowadzanie poprawek | 1
Jako użytkownik mogę odwracać ciąg znaków z zachowaniem wielkości liter na konkretnych pozycjach (inverse) |  | 5
1 | Implementacja | 3
2 | Analiza błędów i wprowadzanie poprawek | 2
Jako użytkownik mogę zamieniać liczby na tekst w języku polskim (Wpłać 100 złotych -> wpłać sto złotych) – wsparcie zakresu liczb do negocjacji |  | 10
1 | Mapowanie wzorców liczb do odpowiedników w liczebnikach | 4
2 | Implementacja | 5
3 | Analiza błędów i wprowadzanie poprawek | 1
Jako użytkownik mogę o zamieniać wybrane (predefiniowane) słowa na skróty (Pieczywo to na przykład chleb i bułki -> Pieczywo to np. chleb i bułki) – zakres obsługiwanych skrótów do negocjacji |  | 2
1 | Implementacja | 1
2 | Analiza błędów i wprowadzanie poprawek | 1
Jako użytkownik mogę rozwijać wybrane skróty do pełnych postaci (Pan Prof. spóźnił się na zajęcia -> Pan Profesor spóźnił się na zajęcia) |  | 2
1 | Implementacja | 1
2 | Analiza błędów i wprowadzanie poprawek | 1
Jako użytkownik mogę przekształcać tekst do formatu wspieranego przez Latex (znaki specjalne) -> (John Smith & Sons -> John Smith \& Sons) |  | 2
1 | Implementacja | 1
2 | Analiza błędów i wprowadzanie poprawek | 1
Jako użytkownik mogę eliminować powtarzające się wyrazy w bezpośrednim sąsiedztwie (Wyślij do do mnie wiadomość -> Wyślij do mnie wiadomość) |  | 5
1 | Implementacja | 3
2 | Analiza błędów i wprowadzanie poprawek | 2
Jako użytkownik mogę skorzystać z aplikacji za pomocą interfejsu użytkownika |  | 0
do ustalenia